## 2025
Instalações temporarias CFTV - | Nome do emprendimento: Teste | Endereço: AV Túlio Bracaleone | Nome do Gerente: Giuliano Di Girolamo Neto | Data | 2025-10-27 | Cidade e estado: Salvador - BA
Instalação de Haq | Metragem quadrada | Data de início | Data de término com tolerância | Quantidade de dias | Tolerância em dias | Quantidade de dias para término
1. - Planejamento e lançamento de eletrocalhas / infraestrutura | 200 | 2025-10-26 | 2025-12-15 | 40 | 10 | 50
2- Passagem dos cabos | 200 | 2025-12-15 | 2026-01-24 | 30 | 10 | 40
3- Montagem dos espelhos e tomadas | 200 | 2026-01-24 | 2026-02-18 | 15 | 10 | 25
4- Montagem e organização dos racks | 200 | 2026-02-18 | 2026-04-09 | 40 | 10 | 50
5 - Testes e certificação | 200 | 2026-04-09 | 2026-05-29 | 40 | 10 | 50
6- Cabeamento estruturado (HAQ) – eletrocalhas, eletrodutos, canaletas | 200 | 2026-05-29 | 2026-07-18 | 40 | 10 | 50
7- passagem de cabos infraestrutura predial | 200 | 2026-07-18 | 2026-09-06 | 40 | 10 | 50
8- Montagem de espelhos e tomadas predial | 200 | 2026-09-06 | 2026-10-26 | 40 | 10 | 50
9- Testes e certificações predial | 200 | 2026-10-26 | 2026-12-05 | 30 | 10 | 40
1. - Planejamento e lançamento de eletrocalhas / infraestrutura | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 encarregado + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
2- Passagem dos cabos | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 6 | 4 | 1
| 500 | 30 | 20 | 5
3- Montagem dos espelhos e tomadas | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 3 | 4 | 1
| 500 | 15 | 20 | 5
4- Montagem e organização dos racks | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
5 - Testes e certificação | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários e técnicos | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 6 | 2 | 1
| 500 | 30 | 10 | 5
6- Cabeamento estruturado (HAQ) – eletrocalhas, eletrodutos, canaletas | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
7- passagem de cabos infraestrutura predial | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
8- Montagem de espelhos e tomadas predial | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
9- Testes e certificações predial | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários e técnicos | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 6 | 2 | 1
| 500 | 30 | 10 | 5
Baixa tensão execução instalações elétricas | Metragem quadrada | Data de início | Data de término com tolerância | Quantidade de dias | Tolerância em dias | Quantidade de dias para término
Instatalações de medidores | 200 | 2026-12-05 | 2026-12-17 12:00 | 2.5 | 10 | 12.5
1- planejamento | 200 | 2026-12-17 12:00 | 2026-12-30 | 2.5 | 10 | 12.5
2- Preparação do local | 200 | 2026-12-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
3- Verificação de suportes e fixação | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
4- Instalação de quadro de medição | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 10 | 15
5- Distribuição de cabos/conexão dos cabos | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 10 | 10.625
6- Atarramento | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 10 | 10.625
7- Testes | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 10 | 10.625
8 - Energização e finalização | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 10 | 10.625
9- Instalação de QGBT e disjuntores | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 10 | 10.625
1- planejamento | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 supervisor/eletricista | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 1 | 2 | 1
| 200 | 2.5 | 5 | 1.25
2- Preparação do local | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 1 | 3 | 1
| 200 | 2.5 | 7.5 | 2.5
3- Verificação de suportes e fixação | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 técnicos + 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 0.25 | 2 | 1
| 200 | 0.625 | 5 | 2.5
4- Instalação de quadro de medição | Qunatidade de medidores | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 0 | 0.25 | 2 | 1
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5- Distribuição de cabos/conexão dos cabos | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 2 | 2 | 1
| 200 | 5 | 5 | 2.5
6- Atarramento | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 0.25 | 3 | 1
| 200 | 0.625 | 7.5 | 2.5
7- Testes | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 0.25 | 3 | 1
| 200 | 0.625 | 7.5 | 2.5
8 - Energização e finalização | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 0.25 | 3 | 1
| 200 | 0.625 | 7.5 | 2.5
9- Instalação de QGBT e disjuntores | Quantidade de QGBTs | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 supervisor/eletricista | Equipe/ Funcionários
1 | 80 | 0.25 | 2 | 1
| 200 | 0.625 | 5 | 2.5
Instalação de Haq Permanente - correto | Metragem quadrada | Data de início | Data de término com tolerância | Quantidade de dias | Tolerância em dias | Quantidade de dias para término
1. - Planejamento e lançamento de eletrocalhas / infraestrutura | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 10 | 50
2- Passagem dos cabos | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 10 | 40
3- Montagem dos espelhos e tomadas | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 10 | 25
4- Montagem e organização dos racks | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 10 | 50
5 - Testes e certificação | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 10 | 40
6- Cabeamento estruturado (HAQ) – eletrocalhas, eletrodutos, canaletas | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 10 | 50
7- passagem de cabos infraestrutura predial | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 10 | 50
8- Montagem de espelhos e tomadas predial | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 10 | 50
1. - Planejamento e lançamento de eletrocalhas / infraestrutura | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 encarregado + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
2- Passagem dos cabos | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 6 | 4 | 1
| 500 | 30 | 20 | 5
3- Montagem dos espelhos e tomadas | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 3 | 4 | 1
| 500 | 15 | 20 | 5
4- Montagem e organização dos racks | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
5 - Testes e certificação | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários e técnicos | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 6 | 2 | 1
| 500 | 30 | 10 | 5
6- Cabeamento estruturado (HAQ) – eletrocalhas, eletrodutos, canaletas | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
7- passagem de cabos infraestrutura predial | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
8- Montagem de espelhos e tomadas predial | Quantidade de pontos | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 líder + 3 instaladores | Equipe/ Funcionários
1 | 100 | 8 | 4 | 1
| 500 | 40 | 20 | 5
Média tensão execução instalações elétricas | Metragem quadrada | Data de início | Data de término com tolerância | Quantidade de dias | Tolerância em dias | Quantidade de dias para término
1- Planejamento da Instalação | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 10 | 15
2- Preparação do Local | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 10 | 15
3- Instalação do Quadro e Medidores | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
4- Distribuição e Conexão de Cabos ( subestação) | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 10 | 20
5- Aterramento e Equipotencialização | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | 10 | 12.5
6- Testes e Comissionamento | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 10 | 15
7- Energização e Finalização | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 10 | 12
1- Planejamento da Instalação | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 supervisor/eletricista | Equipe
1 | 80 | 2 | 2 | 1
| 200 | 5 | 5 | 2.5
2- Preparação do Local | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 supervisor/eletricista | Equipe
1 | 80 | 2 | 2 | 1
| 200 | 5 | 5 | 2.5
3- Instalação do Quadro e Medidores | Quantidade de quadros e medidores | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe
1 | 0 | 3 | 3 | 1
| 40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4- Distribuição e Conexão de Cabos ( subestação) | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe
1 | 80 | 4 | 3 | 1
| 200 | 10 | 7.5 | 2.5
5- Aterramento e Equipotencialização | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 1 supervisor/eletricista | Equipe
1 | 80 | 1 | 2 | 1
| 200 | 2.5 | 5 | 2.5
6- Testes e Comissionamento | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe
1 | 80 | 2 | 3 | 1
| 200 | 5 | 7.5 | 2.5
7- Energização e Finalização | Metragem quadrada | Total de dias | Quantidade de funcionários 2 técnicos + 1 axiliar | Equipe
1 | 80 | 2 | 3 | 1
| 200 | 5 | 7.5 | 2.5
Formulas:
Data de término com tolerância = ([Data de início])+[Quantidade de dias]+[Tolerância em dias]
Data de término com tolerância = [Data de início]+[Quantidade de dias]+[Tolerância em dias]
Data de início = [Data de término com tolerância, row above]

## pagamentos e número de funcioná
Pagamento de funcionários ao Mes
Número total de funcionários